## Planilha1
UC | Atividade | Responsavel | Péssimista | Provavél | Otimista | Estimativa
Manter Usuário | Documentação |  | 5 | 4 | 3 | 4
Manter Animal | Documentação |  | 5 | 4 | 3 | 4
Manter Vinculo de Serviços Externos | Documentação |  | 5 | 4 | 3 | 4
Manter Agenda | Documentação |  | 5 | 4 | 3 | 4
Manter Corrida | Documentação |  | 5 | 4 | 3 | 4
Manter Status | Documentação |  | 5 | 4 | 3 | 4
Forma de Pagamento | Documentação |  | 5 | 4 | 3 | 4
Manter Usuário | Implementação |  | 40 | 35 | 30 | 35
Manter Animal | Implementação |  | 40 | 35 | 30 | 35
Manter Vinculo de Serviços Externos | Implementação |  | 40 | 35 | 30 | 35
Manter Agenda | Implementação |  | 40 | 35 | 30 | 35
Manter Corrida | Implementação |  | 40 | 35 | 30 | 35
Manter Status | Implementação |  | 40 | 35 | 30 | 35
Forma de Pagamento | Implementação |  | 40 | 35 | 30 | 35